###### załącznik nr 4 do siwz

###### UMOWA

W dniu  _____________ 2009 r. w Zakopanem pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza  z siedzibą  w Zakopanem Harenda 12a   reprezentowana przez:

Prezesa Stowarzyszenia:   mgr Piotra Kyca

Za kontrasygnatą  Głównej Księgowej Stowarzyszenia  ……………………………..

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a  ___________________________________________________________________________

z siedzibą w ________________________________________________________________________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

1. ________________________          -______________________________

2. ________________________        - _______________________________

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oparciu              o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655  z późn. zmianami)) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- odwodnienie budynku Mauzoleum Jana Kasprowicza polegające na regeneracji ścian fundamentowych wraz z izolacją oraz wykonanie drenażu opaskowego  zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem i szczegółową specyfikacją techniczną   wykonania i odbioru robót, które stanowią zał. nr 1  do niniejszej umowy.

2. Zakres prac obejmuje:

- Wykop z odkryciem ścian fundamentowych.

- Oczyszczenie ścian z ziemi oraz wyrównanie tynku zewnętrznego.

- Izolacja ścian fundamentowych masą asfaltowo-żywiczną oraz twardą folią PE wytłaczaną.

- Ułożenie warstwy dociskowej z kamienia w workach siatkowych.

- Zasypanie wykopu .

- Ułożenie opaski wokół ścian zewnętrznych mauzoleum.

- Wykop w szalunku.

- Wykonanie studzienek drenarskich w systemie typu  WAVIN.

- Ułożenie drenażu opaskowego (dwie rury drenarskie karbowane fi 113) wraz obsybką i geowłóknina.

- Ułożenie rurociągu odprowadzającego wodę.

- Wykonanie wylotu drenarskiego do potoku.

§ 2

- Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego użycia są własnością Wykonawcy robót i należy je w ramach ceny umownej usunąć poza teren budowy. Koszty w tym zakresie obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymywania na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji robót oraz jego usunięcia po robotach.

- Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

- Materiały zostaną poddane badaniu w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego.

§ 3

- Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy.

- Zakończenie wykonywania całości prac objętych umową nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 15 czerwca  2009 r.

- Wykonawca przedłoży w dniu podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót. Podlega on uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, protokołem zdawczo-odbiorczym, plac budowy               w dniu ______________________ 2009r.

§ 4

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia urządzeń ochronnych                                       i zabezpieczających  w zakresie BHP  oraz  ochrony  przeciwpożarowej, a  także zapewnienia bezpieczeństwa  osób  korzystających z obiektu szkoły oraz  w jej  obrębie . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub rzeczach wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszy przedmiot umowy z użyciem materiałów zakupionych własnym staraniem zgodnie z warunkami technicznymi                   i obowiązującymi normami z powiadomieniem inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszego przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania                     i odbioru robót budowlanych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie wymienionym w § 3 ust. 2.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego                     o wszelkich utrudnieniach przy realizacji przedmiotu umowy, które mogą mieć wpływ na terminowość i prawidłowość realizowanych robót.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów będzie przedkładał dokumenty potwierdzające ich jakość. Jest to warunek do uzyskania zezwolenia inspektora nadzoru na przystąpienie do realizacji robót.

- Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, będą obowiązywać postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisów.

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie i zaniechanie.

§ 5

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy, zgodnie z ofertą sporządzoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę _________________ zł netto + ______________ zł VAT razem _______________________________________________zł brutto(słownie: _____________________________________________________________  zł).

- Strony zgodnie ustalają, że ostateczna wysokość wynagrodzenia określona zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego                             z zastrzeżeniem, że nie przekroczy kwoty określonej w ust.1.

- Należny podatek VAT będzie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne z zastrzeżeniem zapisów § 6 w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury przelewem na konto Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6

- Komisja ustalona przez Zamawiającego przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę robót Zamawiającemu oraz złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem inspektora nadzoru.

- Odbiór końcowy uznaje się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego za poszczególne elementy robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Zamawiający zrealizuje fakturę częściową w terminie 14 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu wraz                               z wymaganymi w ust.4 dokumentami.

- Wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty wynagrodzenia,                o którym mowa w § 5.

- Podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę stanowić będzie:

- dla faktur częściowych – protokół wykonania robót podpisany przez Inspektora nadzoru. Podstawą rozliczenia będzie faktyczny zakres wykonanych prac i czynniki kalkulacyjne przedstawione w ofercie przez Wykonawcę,

- dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego, podpisany przez Komisję odbioru

- W przypadku stwierdzenia w trakcie komisyjnego odbioru wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych wad w terminie do            7 dni od dnia pisemnego wezwania do ich usunięcia.

§ 7

    - Strony ustaliły kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy                     w wysokości 5% ceny ofertowej brutto tj. ___________zł (słownie: ____________________________________ zł).

    - Kwotę określoną w ust. 6 Wykonawca wniesie Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy w formie _________________________________________________________________ .

    - Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ___________ zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia                         i stwierdzenia przez Zamawiającego należytego i zgodnego z umową wykonania robót.

    - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. _____________ zł zostanie zwrócona nie później niż 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 8

Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres  ________ miesięcy od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

§ 9

1. Strony umowy dopuszczają możliwość zatrudnienia podwykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

2. 	W załączniku nr 2 do niniejszej umowy strony ustalają asortyment robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.

3.	Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie musi być uzgodnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikację i doświadczenie wskazanego podwykonawcy będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust.4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6.	Umowy, o których mowa w ust. 4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.	Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

8.	Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę do  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

9.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie podwykonawców jak za własne.

§ 10

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach, sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedłoży Zamawiającemu  umowę ubezpieczenia budowy. W szczególności ubezpieczeniu podlegają roboty objęte umową, odpowiedzialność za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich w trakcie wykonywania umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i wprowadzenie prawidłowej organizacji prac w czasie trwania robót.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i zlikwiduje je po zakończeniu robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów. Wykonawca pokryje we własnym zakresie koszty pobranej energii elektrycznej i wody oraz innych czynników niezbędnych do realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą                   o odpadach i obciążają go wszelkie działania w tym zakresie.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym                              i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Koszt dozoru terenu budowy ponosi Wykonawca w ramach swojej ceny określonej           w ofercie.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą nieważne.

§ 12

- Strony ustalają, że w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy naliczane będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za zwłokę w terminowym oddaniu robót określonych w § 1 umowy w wysokości 0,2 % całego wynagrodzenia umownego brutto (§ 5 ust.1) za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 0,2 % całego wynagrodzenia umownego brutto (§ 5 ust.1) za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku nienależytego wykonania umowy w wysokości 50% całego wynagrodzenia umownego brutto (§ 5 ust.1)

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50% całego wynagrodzenia umownego brutto (§ 5 ust.1).

- za zwłokę w terminowym przedstawieniu harmonogramu rzeczowego – w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia brutto (§ 5 ust.1)  za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 50 % całego wynagrodzenia brutto (§ 5 ust.1).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody, których wysokość przekroczy kwotę kar umownych.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z faktury Wykonawcy.

§ 13

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie ____________________________________________

- Kierownikiem budowy będzie ___________________________________________ upr. bud. nr _______________

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 16

Sprawy sporne wynikające z treści umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                         WYKONAWCA